## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	3
	Vincent
	Lucile
	Patrice

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Tâche à réaliser	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Créer la base de données	Vincent	Terminé
	Script global

1	1001 – Se connecter				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM
	Tests fonctionnels
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Pages d'accueil	Patrice		28	25	18	10	3	-3	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
	couche BO
	couche DAL					4	2	5	3
	couche BLL					0,5
	couche IHM(Navigation)				3	3	2	2	2
	Tests fonctionnels					1		1
	Lien logo Encheres					3
	Afficher un profil	Vincent		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM
	Tests fonctionnels
	S'incrire	Lucile		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM
	Tests fonctionnels
	Se connecter	Vincent		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Lister les enchères en mode connecté	Patrice		14	14	14	14	14	14	6	0	0	0	0
	couche DAL(Filtres catégorie-Recherche)					3
	couche BLL
	couche IHM(Filtres catégorie-Recherche)					4	4
	Tests fonctionnels					1	2
	Vendre un article	Patrice		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO
	couche DAL
	couche BLL
	couche IHM
	Tests fonctionnels
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			56	56	53	46	38	31	25	16,5	10,5	10,5	10,5
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			210	189	168	147	126	105	84	63	42	21	0

## Pilotage
Avancement de l'itération